## Sheet1
im web(pc)进度计划表
序号 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 2022年
[5 empty] | 2月份 | [20 empty] | 3月份 | [22 empty] | 4月份
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 基础框架登录页 | 2022-02-02 | 2022-02-05 | timothy
2 | 登陆页首页-消息页面 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | timothy
3 | 对话框-单人对话框 | 2022-02-10 | 2022-02-21 | timothy
4 | 个人信息页 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | timothy
5 | 项目对话框-群对话 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | timothy
7 | 群组信息页面 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | timothy
8 | 消息记录 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | timothy
9 | 官方红包 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | timothy
10 | 通讯录 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | timothy
11 | 个人中心信息 | 2022-03-31 | 2022-04-06 | timothy
12 | 创建群聊 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | timothy
13 | 群发 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | timothy
14 | 我的收藏 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | timothy
15 | 设置 | 2022-02-28 | 2022/2/30 | timothy